ŠIAULIŲ REGIONAS. ŠIAULIŲ VGN „ŠALTINIS“ (planinis vietų skaičius - 50, iš jų 12 jau gyvena grupinio gyvenimo namuose) IR VENTOS SGN (planinis vietų skaičius - 184, iš jų 24 jau gyvena grupinio gyvenimo namuose) PERTVARKA

26 vietos, 28 lankytojai

Lėšų poreikis GGN/SGN/AB paslaugoms

149 634,67 eur.

20 vietų, 22 lankytojai

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms

123 308,05 eur.

12 vietų, 14 lankytojų

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms

321 104,59 eur.

14 vietų, 16 lankytojų

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms

228 659,07 eur.

12 vietų, 14 lankytojų

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms

217 601,47 eur.

10 vietų, 12 lankytojų

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms

104 102,57 eur.

52 vietos, 54 lankytojai

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms

329 672,47 eur.

GGN Ventos SGN – 4 v.

GGN Ventos SGN – 10 v.

GGN Ventos SGN – 10 v.

- Socialinės dirbtuvės (16 vietų) aplinkos tvarkymas, patalpų valymas ir tvarkymas, dirbinių gamyba iš įvairių medžiagų, pasitelkiant lazerines technologijas ar kitos veiklos -170 kv. m.

Joniškis

- Dienos užimtumas (10 vietų) ~ 110 kv. m. (įrangos pirkimas ir remontas)

Žagarė

- Socialinės dirbtuvės (14 vietų) skalbimo ir valymo paslaugos ar kitos veiklos – 100 kv. m. (Šeduvoje. Nauja statyba)

KELMĖJE (vietų normatyvas – 51)

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype, nauja statyba Kelmėje)

Apsaugotas būstas Kelmėje, ~ 80 kv.m., 4 vietos (buto įsigijimas ir pritaikymas)

8 suaugę iš Ventos SGN

6 miesto gyventojai

- Socialinės dirbtuvės  (12 vietų) skalbimo paslaugos ar kitos veiklos – 130 kv. m.

Kelmė

Lėšų poreikis GGN/SGN/AB paslaugoms

428 722,51 eur.

+ 40 gyventojų, kurie gaus institucinę globą Ventos SGN turimoje infrastruktūroje

40 vietų slaugos–globos namai Naujojoje Akmenėje

Naujai statomame pastate Ramučių g. 1A/Žemaitijos g.6,

Naujoji Akmenė

1145 kv.m.

40 Ventos SGN gyv.

Lėšų poreikis – 1 533 016,11 eur.

Lėšų poreikis – 1 533 016,11 eur.

36 vietų slaugos–globos namai Šiauliuose

Šiaulių miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namų patalpose

Vilniaus g. 303, Šiauliai

960 kv.m.

25 Ventos SGN vaikai

11 Šiaulių VGN „Šaltinis“ vaikų

Lėšų poreikis – 810 888,46 eur.

- Socialinės dirbtuvės (10 vietų) – prieskoninių augalų, daržovių, gėlių daigų auginimas bei jų prekyba, skalbimo paslaugos ar kitos veiklos - 127,14 kv. m.

Kuršėnai

IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS REGIONUI –

8 672 957 tūkst. Eur:

dienos užimtumui – 1474,1 tūkst. Eur;

GGN / savarankiško GN / AB – 4 855,0 tūkst. Eur;

spec. slaugai – globai – 2 343,9 tūkst. Eur;

Sukuriamos iš viso 218 apgyvendinimo paslaugų vietos, iš jų:

159 – Ventos SGN/Šiaulių VGN „Šaltinis“ gyventojams (40 specializuotos slaugos – globos suaugusiems, 36 - vaikams ir 83 GGN/AB),

59 – suaugusiems/vaikams iš savivaldybių.

Sukuriamos iš viso 146 su apgyvendinimu nesusijusios vietos, paslaugas gaus 160 asmenų, iš jų:

83 Ventos sgn/Šiaulių VGN „Šaltinis“ asmenims

77 – suaugusiems neįgaliems asmenims iš savivaldybių.

Trumpinimai: GGN – grupinio gyvenimo namai, AB – apsaugotas būstas, Pabradės SGN - Pabradės socialinės globos namai,

Schemoje naudojamos spalvos:

projekto vykdytojas –savivaldybė;

projekto vykdytojas ir paslaugų teikėjas – Ventos SGN/ Aukštelkės SGN

paslaugų teikėjas –

NVO.

Lėšų poreikis GGN/SGN/AB paslaugoms

381 352,38 eur.

- Socialinės dirbtuvės (12 vietų)/dienos užimtumas (40 vietų) aplinkos tvarkymo/valymo darbai ar kitos veiklos

424,72 kv. m.

Vilniaus g. 303, Šiauliai

Apsaugotas būstas Žagarėje, ~ 78 kv.m., 4 vietos (buto pritaikymas)

8 suaugę iš Ventos SGN

6 miesto gyventojai

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype, nauja statyba Žagarėje)

JONIŠKYJE (vietų normatyvas – 41)

Lėšų poreikis GGN/SGN/AB paslaugoms

359 851,17 eur.

- Dienos užimtumas (10 vietų)/ socialinės dirbtuvės (10 vietų) ~ 200 kv. m. ekologiškų, daugkartinio naudojimo maišelių siuvimas ar kitos veiklos

Akmenė

7 suaugę iš Ventos SGN

3 miesto gyventojai

GGN –  10 vietų (pirks sklypą N. Akmenėje ir statys namą)

AKMENĖJE (vietų normatyvas – 37)

Lėšų poreikis GGN/SGN/AB paslaugoms

357 905,21 eur.

- Socialinės dirbtuvės (12 vietų) skalbimo ir kitų buitinių paslaugų teikimas bei mokymas gaminti rankdarbius ar kitos veiklos  -  200 kv. m

Pakruojis

6 suaugę iš Ventos SGN

4 miesto gyventojai

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype, nauja statyba Pakruojyje)

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype, nauja statyba Šeduvos m.)

PAKRUOJYJE (vietų normatyvas – 37)

Apsaugotas būstas Kuršėnuose, ~ 80 kv.m., 4 vietos (buto įsigijimas ir pritaikymas)

Lėšų poreikis GGN/SGN/AB paslaugoms

793 940,48 eur.

12 suaugusių Ventos SGN

12 savivaldybės gyventojų

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype, nauja statyba Kuršėnuose)

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype, nauja statyba Kuršėnuose)

Lėšų poreikis GGN/SGN/AB paslaugoms

2 175 292,93 eur.

GGN

16 vaikų Šiaulių VGN „Šaitinis“/Ventos SGN

20 suaugusių Šiaulių VGN „Šaitinis“/Ventos SGN

24 savivaldybės gyventojai

GGN –  10 vietų (pirks sklypą Šiaulių mieste ir statys namą)

GGN –  10 vietų (pirks sklypą Šiaulių mieste ir statys namą)

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype nauja statyba)

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype nauja statyba)

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype nauja statyba)

GGN –  10 vietų (savivaldybės skirtame sklype nauja statyba)

Lėšų poreikis GGN/SGN/AB paslaugoms

357 905,21 eur.

6 suaugę iš Ventos SGN

4 miesto gyventojai

RADVILIŠKYJE (vietų normatyvas – 68)

Veikiantys

GGN

Poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms

GGN Aukštelkės SGN – 10 v.

GGN Aukštelkės SGN – 10 v.

GGN Aukštelkės SGN – 10 v.

ŠIAULIŲ RAJONE (vietų normatyvas – 78)

Poreikis GGN:

16 vaikų (2)

67 suaugusiems (8)

Poreikis specializuotai slaugai - globai: 80 suaugusių asmenys ir 36 vaikai

ŠIAULIŲ MIESTE (vietų normatyvas – 189)